- 绩效跟踪结果报告

- （初稿）

项目名称：老干部教育活动与作用发挥

项目单位：中共连云港市委老干部局本级

主管部门：中共连云港市委老干部局

2021年04月

跟踪结论	3

一、项目概况	4

（一）项目背景	4

（二）项目资金	4

（三）项目组织实施情况	5

二、项目绩效目标调整	5

（一）项目绩效目标调整	5

（二）完善后的绩效目标申报表	5

三、项目绩效情况分析	7

（一）项目投入	7

（二）项目产出	8

（三）项目效果	8

（四）项目可持续发展性（影响力）	10

四、主要存在问题和有关建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议和改进举措	10

五、项目跟踪结论	11

本报告附件：	13

附表1.绩效目标修订表	13

附表2.资金安排和使用情况表	16

附表3. 绩效完成情况分析表	18

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表	20

# 跟踪结论

本项目老干部教育活动与作用发挥跟踪开展时间为2021-04-22至2021-04-27，跟踪结论为项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现，其中核心指标完成情况为：1、预算执行情况100.00%。2、财务管理情况()。3、项目进度情况()。

一、项目概况

（一）项目背景

项目概况*：

老干部教育活动与作用发挥共计29.5万元

1.每季度组织四套班子老领导阅文,编印相关学习资料全年共计1000本，预算保障性经费2.9万元;2. 根据省"银发生辉"工程,组织各类演出、文体比赛等活动，制作奖怀、铜牌、荣誉证书、聘书等保障经费5万元;3. 参加省局组织的各类培训6-8期,每期所需资料、车辆等每期0.4万元,共计3.2万元;4. 发挥银发先锋宣讲团、离退休干部党建顾问团活动等8场次，每次0.4万元租车费等,共计活动经费3.2万元; 5.组织离退体老专家开展扶贫等志愿服务活动,预计8场次,每次0.7万元租车费等,共计活动经费5.6万元; 6.组织离退休干部送学下乡等,预计5场次,每次0.7万元租车费等,共计活动经费3.5万元; 7.组织关爱团体开展培育新型职业农民、关爱农村弱势群体、建强农村基层党组织等活动，5场次,共计2.5万元;8. 组织离退休干部参与为基层单位和群众提供法律援助服务活动，6场次每次0.6万元租车费等,共计3.6万元;共计29.5万元

（二）项目资金

1. 资金安排情况表

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况表

| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目组织实施情况

二、项目绩效目标调整

（一）项目绩效目标调整

（二）完善后的绩效目标申报表

| 指标类型 | 指标名称 | 指标解释或计算方式 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 |  | 足额到位 |
|  | 预算执行率 |  | 100% |
|  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 财务监控有效性 |  | 有效 |
|  | 资金使用规范性 |  | 合规 |
| 二、管理目标 |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 资格审核（含复审）规范性 |  | 规范 |
|  | 信息公开程度 |  | 规范 |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |
|  | 离退休干部征文 |  | 100 |
|  | 退休县处级干部读书班期数 |  | 2 |
|  | 退休县处级干部培训班应参加尽参加率 |  | 100% |
|  | 退休干部支部书记培训班应参加率 |  | 100% |
|  | 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率 |  | 100% |
|  | 活动组织及时性 |  | 及时 |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |
|  | 促进农民增收 |  | 50000 |
|  | 监督环境整治次数 |  | 5 |

三、项目绩效情况分析

（一）项目投入

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 29.5万 | 24.51万 | 非常可能 |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 确定能 |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 确定能 |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 | 确定能 |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 确定能 |

预算资金到位情况：跟踪阶段的完成情况为经费保障原因;其他原因，偏差的原因是财政拨款经费压减。该指标本年度的完成可能性为非常可能。

预算执行率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

财务管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

财务监控有效性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

资金使用规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

（二）项目产出

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 确定能 |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 确定能 |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 确定能 |

项目管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

资格审核（含复审）规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

信息公开程度：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

（三）项目效果

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |
|  | 离退休干部征文 | 100 | 是 | 100 | 100 | 确定能 |
|  | 退休县处级干部读书班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 确定能 |
|  | 退休县处级干部培训班应参加尽参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 确定能 |
|  | 退休干部支部书记培训班应参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 确定能 |
|  | 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 确定能 |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 | 确定能 |

离退休干部征文：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

退休县处级干部读书班期数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

退休县处级干部培训班应参加尽参加率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

退休干部支部书记培训班应参加率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

活动组织及时性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

（四）项目可持续发展性（影响力）

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进农民增收 | 50000 | 是 | 50000 | 50000 | 确定能 |
|  | 监督环境整治次数 | 5 | 是 | 5 | 5 | 确定能 |

促进农民增收：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

监督环境整治次数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为确定能。

四、主要存在问题和有关建议

（一）存在问题

无重大偏差和问题

（二）建议和改进举措

1、预算执行进度方面：

加强预算结合活动开展情况的进度控制工作

2、项目管理及实施方面：

对项目管理的人员，经费，制度，活动开展进行全方位监管

3、对调整预算的建议：

严格按照财政预算管理制度执行

4、对修订绩效目标的建议：

其它：

备注：

五、项目跟踪结论

| 绩效跟踪项目 | 老干部教育活动与作用发挥 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2020-01-01至2020-12-31 | 绩效跟踪时段 | 2021-04-22至2021-04-27 |
| 项目实施单位 | 中共连云港市委老干部局 |  |  |
| 绩效跟踪结论： （√）项目运行正常（）项目运行基本正常 （）项目运行存在问题（）项目运行存在严重问题 |  |  |  |
| 1、项目概况 | 老干部教育活动与作用发挥共计29.5万元 1.每季度组织四套班子老领导阅文,编印相关学习资料全年共计1000本，预算保障性经费2.9万元;2. 根据省"银发生辉"工程,组织各类演出、文体比赛等活动，制作奖怀、铜牌、荣誉证书、聘书等保障经费5万元;3. 参加省局组织的各类培训6-8期,每期所需资料、车辆等每期0.4万元,共计3.2万元;4. 发挥银发先锋宣讲团、离退休干部党建顾问团活动等8场次，每次0.4万元租车费等,共计活动经费3.2万元; 5.组织离退体老专家开展扶贫等志愿服务活动,预计8场次,每次0.7万元租车费等,共计活动经费5.6万元; 6.组织离退休干部送学下乡等,预计5场次,每次0.7万元租车费等,共计活动经费3.5万元; 7.组织关爱团体开展培育新型职业农民、关爱农村弱势群体、建强农村基层党组织等活动，5场次,共计2.5万元;8. 组织离退休干部参与为基层单位和群众提供法律援助服务活动，6场次每次0.6万元租车费等,共计3.6万元;共计29.5万元 |  |  |
| 2、项目实施情况 | 项目实施整体情况良好 |  |  |
| 3、项目绩效实现情况 | 项目绩效实现整体情况良好 |  |  |
| 4、项目存在的主要偏差或问题 | 无重大偏差和问题 |  |  |
| 5、纠偏情况 | 无需纠偏事项 |  |  |
| 6、改进措施或建议 | 将加强项目实施过程中的经费、人员及制度相关配套措施的监管力度 |  |  |
| 7、其他需要说明的情况 |  |  |  |

本报告附件：

附表1.绩效目标修订表

附表2.资金安排和使用情况表

附表3. 绩效完成情况分析表

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

附表1.绩效目标修订表

| 附表1.绩效目标修订表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 调整依据 | 是否允许调整 | 备注 |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |  |  |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 |  | 否 |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 |  | 否 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 |  | 否 |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |  | 否 |  |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 信息公开程度 | 规范 |  | 否 |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 离退休干部征文 | 100 | 离退休干部征文 | 100 |  | 否 |  |
|  | 退休县处级干部读书班期数 | 2 | 退休县处级干部读书班期数 | 2 |  | 否 |  |
|  | 退休县处级干部培训班应参加尽参加率 | 100% | 退休县处级干部培训班应参加尽参加率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 退休干部支部书记培训班应参加率 | 100% | 退休干部支部书记培训班应参加率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率 | 100% | 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 活动组织及时性 | 及时 |  | 否 |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 促进农民增收 | ≥50000元 | 促进农民增收 | 50000 |  | 否 |  |
|  | 监督环境整治次数 | ≥5次 | 监督环境整治次数 | 5 |  | 否 |  |

附表2.资金安排和使用情况表

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 24.51 | 24.51 |  | 24.51 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 备注 |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

附表3. 绩效完成情况分析表

| 附表3. 绩效完成情况分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 修订后指标 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 偏差度 | 偏差原因分析 | 原因说明 | 完成目标可能性 | 改进措施 | 备注 |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 29.5万 | 24.51万 | 有偏差 | 经费保障原因;其他原因 | 财政拨款经费压减 | 非常可能 |  |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离退休干部征文 | 100 | 是 | 100 | 100 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 退休县处级干部读书班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 退休县处级干部培训班应参加尽参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 退休干部支部书记培训班应参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进农民增收 | 50000 | 是 | 50000 | 50000 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |
|  | 监督环境整治次数 | 5 | 是 | 5 | 5 | 无偏差 |  |  | 确定能 |  |  |

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

| 项目（子项目）名称 | 老干部教育活动与作用发挥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共连云港市委老干部局 | 联系人 |  | 肖长森 | 电话 | 85412059 |  |  |  |
|  |  | 地址 |  | 海州区绿园南路52号 |  |  |  | 邮编 | 222000 |
| 项目起止时间 | 计划开始： | 2020-01-01 |  |  | 计划完成： |  | 2020-12-31 |  |  |
|  | 实际开始： | 2020-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪时间 | 2021-04-22至 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成较好的目标和指标 | 预算资金到位情况(跟踪目标值：29.5万，实际值：24.51万) 预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全) 财务监控有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效) 资金使用规范性(跟踪目标值：合规，实际值：合规) 项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全) 资格审核（含复审）规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范) 信息公开程度(跟踪目标值：规范，实际值：规范) 离退休干部征文(跟踪目标值：100，实际值：100) 退休县处级干部读书班期数(跟踪目标值：2，实际值：2) 退休县处级干部培训班应参加尽参加率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 退休干部支部书记培训班应参加率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 老干部工作者培训班应参加尽参加应参加尽参加率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 活动组织及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时) 促进农民增收(跟踪目标值：50000，实际值：50000) 监督环境整治次数(跟踪目标值：5，实际值：5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在可能问题的目标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、预算执行进度方面 |  | 加强预算结合活动开展情况的进度控制工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、项目管理及实施方面 |  | 对项目管理的人员，经费，制度，活动开展进行全方位监管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、对调整预算的建议 |  | 严格按照财政预算管理制度执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、对修订绩效目标的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |