- 绩效跟踪结果报告

- （初稿）

项目名称：关工委业务费

项目单位：中共连云港市委老干部局本级

主管部门：中共连云港市委老干部局

2021年04月

跟踪结论	3

一、项目概况	4

（一）项目背景	4

（二）项目资金	4

（三）项目组织实施情况	5

二、项目绩效目标调整	5

（一）项目绩效目标调整	5

（二）完善后的绩效目标申报表	5

三、项目绩效情况分析	7

（一）项目投入	7

（二）项目产出	8

（三）项目效果	8

（四）项目可持续发展性（影响力）	9

四、主要存在问题和有关建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议和改进举措	10

五、项目跟踪结论	11

本报告附件：	12

附表1.绩效目标修订表	12

附表2.资金安排和使用情况表	15

附表3. 绩效完成情况分析表	17

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表	19

# 跟踪结论

本项目关工委业务费跟踪开展时间为2021-04-22至2021-04-27，跟踪结论为项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现，其中核心指标完成情况为：1、预算执行情况100.00%。2、财务管理情况()。3、项目进度情况()。

一、项目概况

（一）项目背景

项目概况*：

关工委业务费共计80万元（关工委项目支出总预算81万元，另1万元政府采购用于设备更新）

1.召开全市关工委主任会议：2.45万元(用餐30人×100元/天×3天计0.9万;住宿30人×150元/天×3天计1.35万;聘请讲师、医疗保障、搬运劳务费等0.2万)2.印刷费：2.52万元(《关心下一代工作信息》印刷费用,8.4元/本×3000计2.52万;3.主题教育宣讲材料印刷费用，2元/本×1000本计0.2万);4.公务用车费用1.83万;5.驻会老同志工作劳务费12.0万;6.2019年度驻会老同志目标考核兑现奖励：16.0万;7.校外教育辅导站专项经费（45万元）预算(支持县区关工委校外辅导站建设：6个县区×4万，计24.0万;8.建立市爱国主义教育基地三处，计10.0万;9.召开全市校外教育辅导站辅导员培训班，计5.65万；其中,用餐70人×100元/天×3天，计2.1万,住宿70人×150元/天×3天，计3.15万,聘请讲师、医疗保障、搬运劳务费等0.4万,参加全省校外教育辅导站视频比赛、文艺演出及制作视频光盘，计5.35万)

（二）项目资金

1. 资金安排情况表

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况表

| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目组织实施情况

二、项目绩效目标调整

（一）项目绩效目标调整

（二）完善后的绩效目标申报表

| 指标类型 | 指标名称 | 指标解释或计算方式 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 |  | 足额到位 |
|  | 预算执行率 |  | 100% |
|  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 财务监控有效性 |  | 有效 |
|  | 资金使用规范性 |  | 合规 |
| 二、管理目标 |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 资格审核（含复审）规范性 |  | 规范 |
|  | 信息公开程度 |  | 规范 |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |
|  | 建设爱国主义教育基地数量 |  | 3 |
|  | 举办各类关心下一代活动 |  | 6 |
|  | 基层辅导站建设验收合格率 |  | 100% |
|  | 爱国主义教育基地验收合格率 |  | 100% |
|  | 活动组织及时性 |  | 及时 |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |
|  | 引导社会投资爱国主义教育基地比例 |  | 10% |

三、项目绩效情况分析

（一）项目投入

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 80万 | 64.46万 |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 |  |

预算资金到位情况：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

预算执行率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务监控有效性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

资金使用规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（二）项目产出

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 |  |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 |  |

项目管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

资格审核（含复审）规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

信息公开程度：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（三）项目效果

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设爱国主义教育基地数量 | 3 | 是 | 3 | 3 |  |
|  | 举办各类关心下一代活动 | 6 | 是 | 6 | 6 |  |
|  | 基层辅导站建设验收合格率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |
|  | 爱国主义教育基地验收合格率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 |  |

建设爱国主义教育基地数量：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

举办各类关心下一代活动：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

基层辅导站建设验收合格率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

爱国主义教育基地验收合格率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

活动组织及时性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（四）项目可持续发展性（影响力）

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 引导社会投资爱国主义教育基地比例 | 10% | 是 | 10% | 10% |  |

引导社会投资爱国主义教育基地比例：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

四、主要存在问题和有关建议

（一）存在问题

无重大偏差或问题

（二）建议和改进举措

1、预算执行进度方面：

加强预算进度节点过程进度控制

2、项目管理及实施方面：

加强项目管理的人员，经费，制度相关监管

3、对调整预算的建议：

严格按照财政预算管理规定执行

4、对修订绩效目标的建议：

其它：

备注：

五、项目跟踪结论

| 绩效跟踪项目 | 关工委业务费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2020-01-02至2020-12-31 | 绩效跟踪时段 | 2021-04-22至2021-04-27 |
| 项目实施单位 | 中共连云港市委老干部局 |  |  |
| 绩效跟踪结论： （√）项目运行正常（）项目运行基本正常 （）项目运行存在问题（）项目运行存在严重问题 |  |  |  |
| 1、项目概况 | 关工委业务费共计80万元（关工委项目支出总预算81万元，另1万元政府采购用于设备更新） 1.召开全市关工委主任会议：2.45万元(用餐30人×100元/天×3天计0.9万;住宿30人×150元/天×3天计1.35万;聘请讲师、医疗保障、搬运劳务费等0.2万)2.印刷费：2.52万元(《关心下一代工作信息》印刷费用,8.4元/本×3000计2.52万;3.主题教育宣讲材料印刷费用，2元/本×1000本计0.2万);4.公务用车费用1.83万;5.驻会老同志工作劳务费12.0万;6.2019年度驻会老同志目标考核兑现奖励：16.0万;7.校外教育辅导站专项经费（45万元）预算(支持县区关工委校外辅导站建设：6个县区×4万，计24.0万;8.建立市爱国主义教育基地三处，计10.0万;9.召开全市校外教育辅导站辅导员培训班，计5.65万；其中,用餐70人×100元/天×3天，计2.1万,住宿70人×150元/天×3天，计3.15万,聘请讲师、医疗保障、搬运劳务费等0.4万,参加全省校外教育辅导站视频比赛、文艺演出及制作视频光盘，计5.35万) |  |  |
| 2、项目实施情况 | 项目实施整体情况良好 |  |  |
| 3、项目绩效实现情况 | 项目绩效实现整体情况良好 |  |  |
| 4、项目存在的主要偏差或问题 | 无重大偏差或问题 |  |  |
| 5、纠偏情况 | 无需纠偏事项 |  |  |
| 6、改进措施或建议 | 将加强项目实施过程中的人员、经费、制度等相关配套措施的监管力度 |  |  |
| 7、其他需要说明的情况 |  |  |  |

本报告附件：

附表1.绩效目标修订表

附表2.资金安排和使用情况表

附表3. 绩效完成情况分析表

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

附表1.绩效目标修订表

| 附表1.绩效目标修订表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 调整依据 | 是否允许调整 | 备注 |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |  |  |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 |  | 否 |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 |  | 否 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 |  | 否 |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |  | 否 |  |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 信息公开程度 | 规范 |  | 否 |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 建设爱国主义教育基地数量 | 3 | 建设爱国主义教育基地数量 | 3 |  | 否 |  |
|  | 举办各类关心下一代活动 | 6次 | 举办各类关心下一代活动 | 6 |  | 否 |  |
|  | 基层辅导站建设验收合格率 | 100% | 基层辅导站建设验收合格率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 爱国主义教育基地验收合格率 | 100% | 爱国主义教育基地验收合格率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 活动组织及时性 | 及时 |  | 否 |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 引导社会投资爱国主义教育基地比例 | ≥10% | 引导社会投资爱国主义教育基地比例 | 10% |  | 否 |  |

附表2.资金安排和使用情况表

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 64.46 | 64.46 |  | 64.46 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 备注 |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

附表3. 绩效完成情况分析表

| 附表3. 绩效完成情况分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 修订后指标 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 偏差度 | 偏差原因分析 | 原因说明 | 完成目标可能性 | 改进措施 | 备注 |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 80万 | 64.46万 | 有偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 信息公开程度 | 规范 | 是 | 规范 | 规范 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设爱国主义教育基地数量 | 3 | 是 | 3 | 3 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 举办各类关心下一代活动 | 6 | 是 | 6 | 6 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 基层辅导站建设验收合格率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 爱国主义教育基地验收合格率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 活动组织及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引导社会投资爱国主义教育基地比例 | 10% | 是 | 10% | 10% | 无偏差 |  |  |  |  |  |

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

| 项目（子项目）名称 | 关工委业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共连云港市委老干部局 | 联系人 |  | 肖长森 | 电话 | 85412059 |  |  |  |
|  |  | 地址 |  | 海州区绿园南路52号 |  |  |  | 邮编 | 222000 |
| 项目起止时间 | 计划开始： | 2020-01-02 |  |  | 计划完成： |  | 2020-12-31 |  |  |
|  | 实际开始： | 2020-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪时间 | 2021-04-22至 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成较好的目标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在可能问题的目标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、预算执行进度方面 |  | 加强预算进度节点过程进度控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、项目管理及实施方面 |  | 加强项目管理的人员，经费，制度相关监管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、对调整预算的建议 |  | 严格按照财政预算管理规定执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、对修订绩效目标的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |