- 绩效跟踪结果报告

- （初稿）

项目名称：老干部文体活动团体活动

项目单位：连云港市老干部活动中心

主管部门：中共连云港市委老干部局

2021年04月

跟踪结论	3

一、项目概况	4

（一）项目背景	4

（二）项目资金	4

（三）项目组织实施情况	5

二、项目绩效目标调整	5

（一）项目绩效目标调整	5

（二）完善后的绩效目标申报表	5

三、项目绩效情况分析	6

（一）项目投入	6

（二）项目产出	7

（三）项目效果	8

（四）项目可持续发展性（影响力）	10

四、主要存在问题和有关建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议和改进举措	10

五、项目跟踪结论	11

本报告附件：	12

附表1.绩效目标修订表	13

附表2.资金安排和使用情况表	16

附表3. 绩效完成情况分析表	18

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表	20

# 跟踪结论

本项目老干部文体活动团体活动跟踪开展时间为2021-04-26至2021-04-27，跟踪结论为项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现，其中核心指标完成情况为：1、预算执行情况82.42%。2、财务管理情况()。3、项目进度情况()。

一、项目概况

（一）项目背景

项目概况*：

老干部文体活动团体活动共计33万元

1.书画摄影邮票作品展1次装裱、布展，2万元; 2.参加省中心书画展装裱等1次，0.5万元; 3.文艺展演2次，3.5万元; 4.组织老干部文艺节目走进乡村、社区、企业3次，2万元; 5.讲好老干部故事活动，1.5万元; 6.门球赛3次，2万元; 7.参加省中心门球赛1次，1.5万元; 8.乒乓球赛3次，2万元;9. 羽毛球赛1次、台球赛1次、篮球赛1次、扑克牌赛1次、钓鱼比赛2次、棋类比赛2次等各类比赛6万元; 10.其他文体活动组织，6万元; 11.书画摄影作品画册等印制、活动电子档案制作费用，6万元

（二）项目资金

1. 资金安排情况表

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 33 | 33 |  | 33.0 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 27.20 | 27.20 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 27.20 | 27.20 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 82.42 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况表

| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目组织实施情况

二、项目绩效目标调整

（一）项目绩效目标调整

（二）完善后的绩效目标申报表

| 指标类型 | 指标名称 | 指标解释或计算方式 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 |  | 足额到位 |
|  | 预算执行率 |  | 100% |
|  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 财务监控有效性 |  | 有效 |
|  | 资金使用规范性 |  | 合规 |
| 二、管理目标 |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 政府采购合规性 |  | 合规 |
|  | 合同管理完备性 |  | 完备 |
|  | 项目质量可控性 |  | 可控 |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |
|  | 老干部文化作品展次数 |  | 1个 |
|  | 老干部文艺展演次数 |  | 2次 |
|  | 老干部文艺节目走进乡村、社区、企业 |  | 3次 |
|  | 各类老干部文体活动次数 |  | 15次 |
|  | 老干知文体活动知晓率 |  | 80% |
|  | 报送省中心老干部文化作品审核通过率 |  | 75% |
|  | 老干部各类文体活动完成的及时性 |  | 及时 |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |
|  | 老干部文体活动参与人次增长率 |  | 8% |

三、项目绩效情况分析

（一）项目投入

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 33万 | 27.2万 | 非常可能 |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 |  |

预算资金到位情况：跟踪阶段的完成情况为经费保障原因;其他原因，偏差的原因是财政拨款经费压减。该指标本年度的完成可能性为非常可能。

预算执行率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务监控有效性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

资金使用规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（二）项目产出

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 是 | 完备 | 完备 |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 是 | 可控 | 可控 |  |

项目管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

政府采购合规性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

合同管理完备性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

项目质量可控性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（三）项目效果

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文化作品展次数 | 1个 | 是 | 1个 | 1个 |  |
|  | 老干部文艺展演次数 | 2次 | 是 | 2次 | 2次 |  |
|  | 老干部文艺节目走进乡村、社区、企业 | 3次 | 是 | 3次 | 3次 |  |
|  | 各类老干部文体活动次数 | 15次 | 是 | 15次 | 15次 |  |
|  | 老干知文体活动知晓率 | 80% | 是 | 80% | 80% |  |
|  | 报送省中心老干部文化作品审核通过率 | 75% | 是 | 75% | 75% |  |
|  | 老干部各类文体活动完成的及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 |  |

老干部文化作品展次数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

老干部文艺展演次数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

老干部文艺节目走进乡村、社区、企业：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

各类老干部文体活动次数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

老干知文体活动知晓率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

报送省中心老干部文化作品审核通过率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

老干部各类文体活动完成的及时性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（四）项目可持续发展性（影响力）

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文体活动参与人次增长率 | 8% | 是 | 8% | 8% |  |

老干部文体活动参与人次增长率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

四、主要存在问题和有关建议

（一）存在问题

无主要偏差或问题

（二）建议和改进举措

1、预算执行进度方面：

加强预算执行进度相关控制节点

2、项目管理及实施方面：

加强项目管理人员,经费,制度等相关保障措施的监管

3、对调整预算的建议：

严格要求财政预算管理政策执行

4、对修订绩效目标的建议：

其它：

备注：

五、项目跟踪结论

| 绩效跟踪项目 | 老干部文体活动团体活动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2020-01-01至2020-12-31 | 绩效跟踪时段 | 2021-04-26至2021-04-27 |
| 项目实施单位 | 中共连云港市委老干部局 |  |  |
| 绩效跟踪结论： （√）项目运行正常（）项目运行基本正常 （）项目运行存在问题（）项目运行存在严重问题 |  |  |  |
| 1、项目概况 | 老干部文体活动团体活动共计33万元 1.书画摄影邮票作品展1次装裱、布展，2万元; 2.参加省中心书画展装裱等1次，0.5万元; 3.文艺展演2次，3.5万元; 4.组织老干部文艺节目走进乡村、社区、企业3次，2万元; 5.讲好老干部故事活动，1.5万元; 6.门球赛3次，2万元; 7.参加省中心门球赛1次，1.5万元; 8.乒乓球赛3次，2万元;9. 羽毛球赛1次、台球赛1次、篮球赛1次、扑克牌赛1次、钓鱼比赛2次、棋类比赛2次等各类比赛6万元; 10.其他文体活动组织，6万元; 11.书画摄影作品画册等印制、活动电子档案制作费用，6万元 |  |  |
| 2、项目实施情况 | 项目实施整体情况良好 |  |  |
| 3、项目绩效实现情况 | 项目绩效实现情况良好 |  |  |
| 4、项目存在的主要偏差或问题 | 无主要偏差或问题 |  |  |
| 5、纠偏情况 | 无需纠偏事项 |  |  |
| 6、改进措施或建议 | 将加强项目实施过程中的人员、经费、制度等相关配套措施的监管力度 |  |  |
| 7、其他需要说明的情况 |  |  |  |

本报告附件：

附表1.绩效目标修订表

附表2.资金安排和使用情况表

附表3. 绩效完成情况分析表

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

附表1.绩效目标修订表

| 附表1.绩效目标修订表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 调整依据 | 是否允许调整 | 备注 |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |  |  |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 |  | 否 |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 |  | 否 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 |  | 否 |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 |  | 否 |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 |  | 否 |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 |  | 否 |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 老干部文化作品展次数 | 1个 | 老干部文化作品展次数 | 1个 |  | 否 |  |
|  | 老干部文艺展演次数 | 2次 | 老干部文艺展演次数 | 2次 |  | 否 |  |
|  | 老干部文艺节目走进乡村、社区、企业 | 3次 | 老干部文艺节目走进乡村、社区、企业 | 3次 |  | 否 |  |
|  | 各类老干部文体活动次数 | 15次 | 各类老干部文体活动次数 | 15次 |  | 否 |  |
|  | 老干知文体活动知晓率 | 80% | 老干知文体活动知晓率 | 80% |  | 否 |  |
|  | 报送省中心老干部文化作品审核通过率 | 75% | 报送省中心老干部文化作品审核通过率 | 75% |  | 否 |  |
|  | 老干部各类文体活动完成的及时性 | 及时 | 老干部各类文体活动完成的及时性 | 及时 |  | 否 |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 老干部文体活动参与人次增长率 | ≥8% | 老干部文体活动参与人次增长率 | 8% |  | 否 |  |

附表2.资金安排和使用情况表

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 27.2 | 27.2 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 27.2 | 27.2 |  | 27.2 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 82.42 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 备注 |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

附表3. 绩效完成情况分析表

| 附表3. 绩效完成情况分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 修订后指标 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 偏差度 | 偏差原因分析 | 原因说明 | 完成目标可能性 | 改进措施 | 备注 |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 33万 | 27.2万 | 有偏差 | 经费保障原因;其他原因 | 财政拨款经费压减 | 非常可能 |  |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 是 | 完备 | 完备 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 是 | 可控 | 可控 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文化作品展次数 | 1个 | 是 | 1个 | 1个 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文艺展演次数 | 2次 | 是 | 2次 | 2次 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文艺节目走进乡村、社区、企业 | 3次 | 是 | 3次 | 3次 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 各类老干部文体活动次数 | 15次 | 是 | 15次 | 15次 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 老干知文体活动知晓率 | 80% | 是 | 80% | 80% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 报送省中心老干部文化作品审核通过率 | 75% | 是 | 75% | 75% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 老干部各类文体活动完成的及时性 | 及时 | 是 | 及时 | 及时 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 老干部文体活动参与人次增长率 | 8% | 是 | 8% | 8% | 无偏差 |  |  |  |  |  |

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

| 项目（子项目）名称 | 老干部文体活动团体活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共连云港市委老干部局 | 联系人 |  | 肖长森 | 电话 | 85412059 |  |  |  |
|  |  | 地址 |  | 海州区绿园南路52号 |  |  |  | 邮编 | 222000 |
| 项目起止时间 | 计划开始： | 2020-01-01 |  |  | 计划完成： |  | 2020-12-31 |  |  |
|  | 实际开始： | 2020-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪时间 | 2021-04-26至 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成较好的目标和指标 | 预算资金到位情况(跟踪目标值：33万，实际值：27.2万) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在可能问题的目标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、预算执行进度方面 |  | 加强预算执行进度相关控制节点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、项目管理及实施方面 |  | 加强项目管理人员,经费,制度等相关保障措施的监管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、对调整预算的建议 |  | 严格要求财政预算管理政策执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、对修订绩效目标的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |