- 绩效跟踪结果报告

- （初稿）

项目名称：老干部党校(大学)教学培训

项目单位：连云港市老干部活动中心

主管部门：中共连云港市委老干部局

2021年04月

跟踪结论	3

一、项目概况	4

（一）项目背景	4

（二）项目资金	4

（三）项目组织实施情况	5

二、项目绩效目标调整	5

（一）项目绩效目标调整	5

（二）完善后的绩效目标申报表	5

三、项目绩效情况分析	6

（一）项目投入	6

（二）项目产出	7

（三）项目效果	8

（四）项目可持续发展性（影响力）	10

四、主要存在问题和有关建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议和改进举措	10

五、项目跟踪结论	11

本报告附件：	12

附表1.绩效目标修订表	12

附表2.资金安排和使用情况表	15

附表3. 绩效完成情况分析表	17

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表	19

# 跟踪结论

本项目老干部党校(大学)教学培训跟踪开展时间为2021-04-26至2021-04-27，跟踪结论为项目执行情况正常，预计绩效目标能够实现，其中核心指标完成情况为：1、预算执行情况65.79%。2、财务管理情况()。3、项目进度情况()。

一、项目概况

（一）项目背景

项目概况*：

老干部党校(大学)教学培训共计38万元

1.市老干部党校举办县处级离退休干部读书班2期100人每期3天每人300元/天，9万元; 2.离退休干部党支部书记培训班2期100人每期3天每人200元/天，6万元; 3.离退休干部党员理论骨干培训班1期50人每期3天每人200元/天，3万元; 4.老干部工作者培训班2期100人每期4天每人200元/天，8万元; 5.市老干部大学文体活动项目高级研修班20个，每期40人,每人50元,4万元; 6.阅览室、图书室报刊杂志订阅，县处级退休干部思想政治引领学习资料，8万元

（二）项目资金

1. 资金安排情况表

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 38 | 38 |  | 38.0 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 25 | 25 |  | 25.0 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 25 | 25 |  | 25.0 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 资金使用情况表

| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目组织实施情况

二、项目绩效目标调整

（一）项目绩效目标调整

（二）完善后的绩效目标申报表

| 指标类型 | 指标名称 | 指标解释或计算方式 | 绩效目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 |  | 足额到位 |
|  | 预算执行率 |  | 100% |
|  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 财务监控有效性 |  | 有效 |
|  | 资金使用规范性 |  | 合规 |
| 二、管理目标 |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 |  | 健全 |
|  | 政府采购合规性 |  | 合规 |
|  | 合同管理完备性 |  | 完备 |
|  | 项目质量可控性 |  | 可控 |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |
|  | 离退休干部党支部书记培训班期数 |  | 2 |
|  | 县处级离退休干部读书班期数 |  | 2 |
|  | 离退休干部党员理论骨干培训班期数 |  | 2 |
|  | 老干部工作者培训班期数 |  | 2 |
|  | 文体活动项目高级研修班数量 |  | 20 |
|  | 培训班质量 |  | 合格 |
|  | 办班及时率 |  | 100% |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |
|  | 培训课程增数量增长率 |  | 10% |

三、项目绩效情况分析

（一）项目投入

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 38万 | 24.7万 | 非常可能 |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 |  |

预算资金到位情况：跟踪阶段的完成情况为经费保障原因;其他原因，偏差的原因是财政拨款经费压减。该指标本年度的完成可能性为非常可能。

预算执行率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

财务监控有效性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

资金使用规范性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（二）项目产出

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 是 | 完备 | 完备 |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 是 | 可控 | 可控 |  |

项目管理制度健全性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

政府采购合规性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

合同管理完备性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

项目质量可控性：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（三）项目效果

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |
|  | 离退休干部党支部书记培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 县处级离退休干部读书班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 离退休干部党员理论骨干培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 老干部工作者培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 |  |
|  | 文体活动项目高级研修班数量 | 20 | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 培训班质量 | 合格 | 是 | 合格 | 合格 |  |
|  | 办班及时率 | 100% | 是 | 100% | 100% |  |

离退休干部党支部书记培训班期数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

县处级离退休干部读书班期数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

离退休干部党员理论骨干培训班期数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

老干部工作者培训班期数：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

文体活动项目高级研修班数量：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

培训班质量：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

办班及时率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

（四）项目可持续发展性（影响力）

| 指标类型 | 指标名称 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 完成目标可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训课程增数量增长率 | 10% | 是 | 10% | 10% |  |

培训课程增数量增长率：跟踪阶段的完成情况为，偏差的原因是。该指标本年度的完成可能性为。

四、主要存在问题和有关建议

（一）存在问题

无主要原因偏差或问题

（二）建议和改进举措

1、预算执行进度方面：

加强预算执行进度时间节点控制

2、项目管理及实施方面：

加强项目管理过程中的人员,经费,制度相关措施的监管

3、对调整预算的建议：

严格按照财政预算管理制度执行

4、对修订绩效目标的建议：

其它：

备注：

五、项目跟踪结论

| 绩效跟踪项目 | 老干部党校(大学)教学培训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2020-01-01至2020-12-31 | 绩效跟踪时段 | 2021-04-26至2021-04-27 |
| 项目实施单位 | 中共连云港市委老干部局 |  |  |
| 绩效跟踪结论： （√）项目运行正常（）项目运行基本正常 （）项目运行存在问题（）项目运行存在严重问题 |  |  |  |
| 1、项目概况 | 老干部党校(大学)教学培训共计38万元 1.市老干部党校举办县处级离退休干部读书班2期100人每期3天每人300元/天，9万元; 2.离退休干部党支部书记培训班2期100人每期3天每人200元/天，6万元; 3.离退休干部党员理论骨干培训班1期50人每期3天每人200元/天，3万元; 4.老干部工作者培训班2期100人每期4天每人200元/天，8万元; 5.市老干部大学文体活动项目高级研修班20个，每期40人,每人50元,4万元; 6.阅览室、图书室报刊杂志订阅，县处级退休干部思想政治引领学习资料，8万元 |  |  |
| 2、项目实施情况 | 项目实施整体情况良好 |  |  |
| 3、项目绩效实现情况 | 项目绩效实现整体情况良好 |  |  |
| 4、项目存在的主要偏差或问题 | 无主要原因偏差或问题 |  |  |
| 5、纠偏情况 | 无需纠偏事项 |  |  |
| 6、改进措施或建议 | 将加强在项目实施过程中的人员、经费、制度等配套措施的监管力度 |  |  |
| 7、其他需要说明的情况 |  |  |  |

本报告附件：

附表1.绩效目标修订表

附表2.资金安排和使用情况表

附表3. 绩效完成情况分析表

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

附表1.绩效目标修订表

| 附表1.绩效目标修订表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 修订前 |  | 修订后 |  | 调整依据 | 是否允许调整 | 备注 |
|  | 指标 | 目标值 | 指标 | 目标值 |  |  |  |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 预算资金到位情况 | 足额到位 |  | 否 |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 | 100% |  | 否 |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 财务管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 财务监控有效性 | 有效 |  | 否 |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 资金使用规范性 | 合规 |  | 否 |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 项目管理制度健全性 | 健全 |  | 否 |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 政府采购合规性 | 合规 |  | 否 |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 合同管理完备性 | 完备 |  | 否 |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 项目质量可控性 | 可控 |  | 否 |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 离退休干部党支部书记培训班期数 | 2 | 离退休干部党支部书记培训班期数 | 2 |  | 否 |  |
|  | 县处级离退休干部读书班期数 | 2 | 县处级离退休干部读书班期数 | 2 |  | 否 |  |
|  | 离退休干部党员理论骨干培训班期数 | 2 | 离退休干部党员理论骨干培训班期数 | 2 |  | 否 |  |
|  | 老干部工作者培训班期数 | 2 | 老干部工作者培训班期数 | 2 |  | 否 |  |
|  | 文体活动项目高级研修班数量 | 20 | 文体活动项目高级研修班数量 | 20 |  | 否 |  |
|  | 培训班质量 | 合格 | 培训班质量 | 合格 |  | 否 |  |
|  | 办班及时率 | 100% | 办班及时率 | 100% |  | 否 |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  | 否 |  |
|  | 培训课程增数量增长率 | ≥10% | 培训课程增数量增长率 | 10% |  | 否 |  |

附表2.资金安排和使用情况表

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 小计 | 上级补助财政 | 本级财政补助 | 本级专项收入 | 财政专户资金 | 自筹 |  |
| 预算安排* | 38 | 38 |  | 38 |  |  |  |  |
| 实际到位* | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
| 实际支出* | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
| 预算执行率(%)* | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附表2.资金安排和使用情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出内容 | 实际到位数 |  |  | 实际支出数 |  |  | 备注 |
|  | 合计 | 财政资金拨款数 | 其他资金到位数 | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

附表3. 绩效完成情况分析表

| 附表3. 绩效完成情况分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 修订后指标 | 修订后目标值 | 是否需要跟踪 | 跟踪目标值 | 实际值 | 偏差度 | 偏差原因分析 | 原因说明 | 完成目标可能性 | 改进措施 | 备注 |
| 一、投入目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金到位情况 | 足额到位 | 是 | 38万 | 24.7万 | 有偏差 | 经费保障原因;其他原因 | 财政拨款经费压减 | 非常可能 |  |  |
|  | 预算执行率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 财务监控有效性 | 有效 | 是 | 有效 | 有效 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用规范性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 二、管理目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 是 | 健全 | 健全 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 政府采购合规性 | 合规 | 是 | 合规 | 合规 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 合同管理完备性 | 完备 | 是 | 完备 | 完备 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 项目质量可控性 | 可控 | 是 | 可控 | 可控 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 三、产出目标（数量、质量、工期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离退休干部党支部书记培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 县处级离退休干部读书班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 离退休干部党员理论骨干培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 老干部工作者培训班期数 | 2 | 是 | 2 | 2 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 文体活动项目高级研修班数量 | 20 | 是 | 20 | 20 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 培训班质量 | 合格 | 是 | 合格 | 合格 | 无偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 办班及时率 | 100% | 是 | 100% | 100% | 无偏差 |  |  |  |  |  |
| 四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训课程增数量增长率 | 10% | 是 | 10% | 10% | 无偏差 |  |  |  |  |  |

附表4.绩效跟踪综合意见反馈表

| 项目（子项目）名称 | 老干部党校(大学)教学培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中共连云港市委老干部局 | 联系人 |  | 肖长森 | 电话 | 85412059 |  |  |  |
|  |  | 地址 |  | 海州区绿园南路52号 |  |  |  | 邮编 | 222000 |
| 项目起止时间 | 计划开始： | 2020-01-01 |  |  | 计划完成： |  | 2020-12-31 |  |  |
|  | 实际开始： | 2020-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 跟踪时间 | 2021-04-26至 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成较好的目标和指标 | 预算资金到位情况(跟踪目标值：38万，实际值：24.7万) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在可能问题的目标和指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1、预算执行进度方面 |  | 加强预算执行进度时间节点控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、项目管理及实施方面 |  | 加强项目管理过程中的人员,经费,制度相关措施的监管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、对调整预算的建议 |  | 严格按照财政预算管理制度执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、对修订绩效目标的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |